## E. DENOMINACION
ESTANDARIZACION DE DENOMINACION DE INSUMOS
ITEMs | PARTIDAS | SUSTENTO
INSUMO | CALAMINA # 30 DE 3.60m x 0.83m x 0.14mm | CAMBIO A: | CALAMINA GALVANIZADA 90% DE ZINC 3.60 X 0.8M X 0.22MM
OE.1.1.1.1 | Oficinas
OE.1.1.1.2 | Almacenes
OE.1.1.1.3 | Casetas de guardiania
OE.1.1.1.5 | Vestuarios
OE.1.1.1.6 | Servicios higienicos
OE.1.1.1.7 | Cercos Provisional de calamina
OE.1.1.1.20 | Almacen de estructura metalica
INSUMO | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) | CAMBIO A: | CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg)
OE.1.1.1.8 | Cartel de identificacion de Obra de 4.80m x 3.60 m

## E. PRECIOS
ESTANDARIZACION DE PRECIOS DE INSUMOS
ITEMs | PARTIDAS |  |  | SUSTENTO
INSUMO | CALAMINA GALVANIZADA 90% DE ZINC 3.60 X 0.8M X 0.22MM | 26.9 | CAMBIO A: | 29.5 | PONDERADO DE O/C
OE.1.1.1.1 | Oficinas |  |  | En este caso ya que solo hubo una sola orden de compra de este insumo se procedió a realizar la actualización del precio con el de la orden.
OE.1.1.1.2 | Almacenes
OE.1.1.1.3 | Casetas de guardiania
OE.1.1.1.5 | Vestuarios
OE.1.1.1.6 | Servicios higienicos
OE.1.1.1.7 | Cercos Provisional de calamina
OE.1.1.1.20 | Almacen de estructura metalica
INSUMO | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) | 28.5 | CAMBIO A: | 27.36 | PONDERADO DE PRESUPUESTO APROBADO
31.7
OE.1.1.1.8 | Cartel de identificacion de Obra de 4.80m x 3.60 m |  |  | La actualización de este insumo se debió a que se realizo el cambio de insumo dado que inicialmente se utilizaría cemento portland tipo I, pero tras una evaluación se determino que el mas optimo para los trabajos a ejecutar es el tipo IP, por lo que el costo vario.
OE.1.1.1.24 | Vaciado de falso piso en ambientes provisionales (almacen, vestuarios, ss.hh y otros)
INSUMO | MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 4"X6M | 28.5 | CAMBIO A: | 44.3 | PONDERADO DE O/C
18.05
31.7
OE.1.1.1.8 | Cartel de identificacion de Obra de 4.80m x 3.60 m |  |  | La actualización de este insumo se debió a que se realizo el cambio de insumo dado que inicialmente se utilizaría cemento portland tipo I, pero tras una evaluación se determino que el mas optimo para los trabajos a ejecutar es el tipo IP, por lo que el costo vario.
OE.1.1.1.24 | Vaciado de falso piso en ambientes provisionales (almacen, vestuarios, ss.hh y otros)

## E. UNIDADES
ESTANDARIZACION DE UNIDADES DE INSUMOS
ITEMs | PARTIDAS |  |  |  | SUSTENTO
MATERIAL: | DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO | Litros | CAMBIO A: | Gln
OE.1.1.1.1 | Oficinas
OE.1.1.1.2 | Almacenes
OE.1.1.1.3 | Casetas de guardiania
OE.1.1.1.5 | Vestuarios
OE.1.1.1.6 | Servicios higienicos
OE.1.1.1.7 | Cercos Provisional de calamina
OE.1.1.1.20 | Almacen de estructura metalica
EQUIPO : | ANDAMIO METALICO | Día | CAMBIO A: | Hm
OE.1.1.1.8 | Cartel de identificacion de Obra de 4.80m x 3.60 m
OE.1.1.1.24 | Vaciado de falso piso en ambientes provisionales (almacen, vestuarios, ss.hh y otros)

## ACT. DE INCIDENCIAS
ACTUALIZACION DE INCIDENCIAS EN ACUs
PIEDRA GRANDE DE 4” A 12” |  |  |  | UND: m3
ITEMs | PARTIDAS | INCIDENCIA ANTERIOR | INCIDENCIA ACTUALIZADA | SUSTENTO
OE.2.1.4.2.4 | Pedraplenado conformado con piedra de 4"-12" | 1.4 | 1
OE.2.1.4.3.1 | Enrrocado para conformación de cimentaciones h=0.60m | 1.3 | 1
OE.2.1.4.3.3 | Empedrado para conformación de cimentaciones h=0.80m | 1.3 | 1.05
OE.2.2.5.5 | Estructura de sostenimiento-concreto ciclópeo f'c=100 kg/cm2+50% P.G. | 0.6501 | 0.4516
OE.2.3.6.1.12 | Muro de Contención-Relleno con piedra de 4" a 12" | 1.4 | 1
MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 4"X6M |  |  |  | UND: und
ITEMs | PARTIDAS | INCIDENCIA ANTERIOR | INCIDENCIA ACTUALIZADA | SUSTENTO
OE.2.2.5.3 | Calzadura - Encofrado y Desencofrado con fenolico | 0.1 | 0.05
OE.2.3.4.5 | Losa de Cimentación - Encofrado y Desencofrado con fenolico
OE.2.3.6.1.8 | Muros de contención-encofrado y desencofrado con fenolico